Приказ №49 от 2 сентября 2019 г.

Об утверждении Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению Навигатора дополнительного образования и системы персонифицированного финансирования

В целях реализации в Республике Дагестан федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в соответствии с распоряжением  Правительства Республики Дагестан от 29 июля 2019 г. № 209-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Республики Дагестан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также во исполнение приказа МО и РД № 1582-09/19 от 30.08.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить:

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по внедрению муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительного образования детей согласно приложению № 1;

2. Руководителям дополнительного образования детей:

2.1. Обеспечить исполнение Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению Навигатора дополнительного образования.

2.2. Провести родительские собрания для родителей (законных представителей) о работе Навигатора ДО и получении сертификата дополнительного образования;

2.3. Ответственность по внедрению Навигатора дополнительного образования возложить на методиста курирующего дополнительное образование Адзиеву К.А.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Мусаеву М.И.

Приложение: на 1 л.

Начальник МКУ «УО»:                                        Х.Исаева

Приложение №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по внедрению регионального и муниципального сегментов общедоступного федерального Навигатора дополнительного образования детей в Сергокалинском районе  в 2019 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях дополнительного образования. | Май 2019г | Адзиева К.А. |
|  | Проведение работы по наполняемости программного навигатора системы дополнительного образования детей | Май 2019 года | Адзиева К.А. |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | Июнь 2019 года | Адзиева К.А. |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях культуры и спорта, реализующих программы дополнительного образования. | Июнь 2019 года | Адзиева К.А. |
|  | Проведение информационной кампании о запуске Навигатора | Сентябрь 2019 года | Кагирова А.М.-руководитель МОЦ |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях, записанных в 2018/2019 учебном году на программы дополнительного образования | Сентябрь 2019 года | Руководители УДО |
|  | Заполнение информации о дополнительных образовательных программах, планируемых к реализации в следующем учебном году | Сентябрь 2019 года | Кагирова А.М.-руководитель МОЦ |
|  | Организация записи детей на дополнительные образовательные программы родителями через Навигатор | Сентябрь 2019 года | Руководители УДО |
|  | Организация заполнения информационной новостной строки республиканской автоматизированной информатизированной системы «Навигатор дополнительного образования Республики Дагестан» | Сентябрь 2019 года | Кагирова А.М.-руководитель МОЦ |