Приложение № 1

к приказу УО

от « 13» сентября 2019г №51

Календарный план проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, в организациях профессионального образования и в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории МР «Сергокалинский район», в 2019/2020 учебном году

| № | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (разъяснительная работа с родителями, сбор заявлений о согласии прохождения социально-психологического тестирования (СПТ) от родителей (если учащийся возраста 13-14 лет), от обучающихся (если обучающийся возраста 15-18 лет), издание локальных актов, связанных с организацией СПТ) | До 20 сентября 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 2. | Направление сводной информации о количестве участников СПТ в численном и процентном соотношении (согласно количеству заявлений, полученных от родителей и обучающихся о согласии на участие в СПТ – не менее 99 %) в управление образования на электронную почту uo.ax@mail.ru методисту Алишейхову Х.Ч | До 25 сентября 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 3. | Утверждение приказов о поименных списках обучающихся и расписании тестирования (приложения № 5 и № 6) по итогам согласования с региональным оператором проведения СПТ | До 25 сентября 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях в соответствии с утвержденными приказами (приложения № 5 и № 6) | С 25 сентября по 01 ноября 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 5. | Обобщение и анализ результатов проведения СПТ образовательными организациями | С 01 по 07 ноября 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 6. | Направление отчета о проведении социально-психологического тестирования в МКУ «Управление образования» | До 15 ноября 2019 г. | Руководители образовательных организаций |
| 7. | Публикация образовательными организациями и муниципальным оператором тестирования отчета о результатах тестирования на официальных сайтах образовательных организаций и управления образования | До 25 ноября 2019 г. | МКУ«Управление образования», руководители образовательных организаций |